РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

Кабановка

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2021г. № 3

с. Кабановка

| [О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский от 25.12.2013 № 18-2] |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 5 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 25.12.2013 № 18-2 (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский от 6.11.2015 № 4-1, от 01.06.2016 № 15-3, от 12.09.2016 № 25-1, от 20.12.2018 № 19-2 , от 25.02.2020 № 5-1, от 26.06.2020 № 16-2 (далее по тексту – Правила)) в целях приведения текстовой части Правил в соответствие с действующей редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

- Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Кабановские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кинель-Черкасского района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет: https://.kinel-cherkassy.ru/.

Глава сельского поселения Кабановка                                                    Ю.Г. Шаронов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области

от 15.01.2021г. № 3

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области»

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта решения Собрания представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в правила) | Администрация сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Администрация поселения) | Не позднее 20 дней со дня опубликования настоящего Постановления |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию поселения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию поселения | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация поселения | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Глава поселения) | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Кабановка | Глава поселения | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила | Комиссия | 65 дней |
| 8. | Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила Главе поселения | Комиссия, Администрация поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава поселения | В течение 10 дней со дня предоставления проекта о внесении изменений в правила |
| 10. | Опубликование проекта о внесении изменений в правила после утверждения Собранием представителей поселения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Кабановка | Глава поселения | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

от 15.01.2021г. № 3

Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила.

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446337, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кабановка, ул. Крыгина, д. 1А.

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение срока публичных слушаний.

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений, по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

- По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения предложения.