Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка

«Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы» за 2020 год

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Самарской области «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 № 56.

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Кабановка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров, снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания.

В 2020 году в рамках реализации задач по противопожарной пропаганде были проведены сходы граждан, на которых население было проинформировано о мерах по обеспечению пожарной безопасности, а также размещением на информационных стендах материала по противопожарной пропаганде.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),%* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | количество | 3 | 3 | 100,0 | Журнал учета проведения профилактических бесед |
| 2. | Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)** |  | - | - | 100,0 |  |

-------------------------------

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое

значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

В 2020 году не предусматривалось финансирование муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитать не имеется возможности по причине отсутствия финансирования, степень выполнения индикаторов муниципальной программы составила 100%.

На основании достигнутого показателя степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы – 100,0 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать муниципальную программу эффективной. С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы.

Глава сельского поселения Кабановка                                            Ю.Г.Шаронов