Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка
«Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы» за 2020 год

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Самарской области «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 № 56.
Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Кабановка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров, снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания.
[bookmark: _GoBack]В 2020 году в рамках реализации задач по противопожарной пропаганде были проведены сходы граждан, на которых население было проинформировано о мерах по обеспечению пожарной безопасности, а также размещением на информационных стендах материала по противопожарной пропаганде. 
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год приведены в таблице 1.
Таблица 1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы за 2020 год

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),%*
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях
	количество
	3
	3
	100,0
	Журнал учета проведения профилактических бесед 

	2.
	Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре 
	единиц
	0
	0
	100,0
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)**
	
	-
	-
	100,0
	


-------------------------------
*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:
а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):
путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);
б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):
путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое
значение (показателя) индикатора.
	В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. 
** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

В 2020 году не предусматривалось финансирование муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитать не имеется возможности по причине отсутствия финансирования, степень выполнения индикаторов муниципальной программы составила 100%.
На основании достигнутого показателя степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы – 100,0 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать муниципальную программу эффективной. С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы.



Глава сельского поселения Кабановка                                            Ю.Г.Шаронов


