Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2025 годы в 2020 году

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2025 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 14.01.2020 № 3.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Кабановка, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения. Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения;

- создание условий для занятий играми и спортом детского сельского населения;

## -содействие повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем на территории сельского поселения Кабановка.

В 2020 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по благоустройству сельских территорий с.п.Кабановка.

В рамках мероприятия муниципальной программы были благоустроены  территории в с.Кабановка и в с.Богородское - установлены детские игровые площадки

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество созданных и обустроенных зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. | Ед. | 1 | 2 | 200 | Акта выполненных работ |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы ** |  |  |  | 100 |  |

-------------------------------

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила 100%.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году, согласно программных мероприятий, составил 1 448 416,61 рубль.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 1 448 416,61 рубль.

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы выполнены в полной мере:

# - улучшение условий проживания населения в сельском поселении;

# -реализация мероприятий по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельском поселении.

# -улучшение демографической ситуации в с.п.Кабановка.

# Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

# ,

# 2,0

# R=   _____1_____х 100% = 200 %

# 1 448 416,61

# 1 448 416,61

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 № 9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 200% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 200%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Кабановка, формирования позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения продолжить реализацию мероприятий в рамках  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2025 годы в 2021 году.

Глава сельского поселения

Кабановка						                                     Ю.Г.Шаронов