Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка
«Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2027 годы» за 2023 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Самарской области «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2027 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 № 56.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Кабановка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров, снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период                           
В 2023 году в рамках муниципальной  программы производилось устройство противопожарной минерализационной полосы вокруг населенных пунктов (с.Сарбай).
На постоянной основе проводились беседы с гражданами на тему профилактики возникновения пожаров. Осуществлялась работа с населением по распространению памяток, обучающих мерам противопожарной безопасности в быту.


3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях
	количество
	3
	3
	100,0
	

	2.
	Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре 
	единиц
	0
	0
	100,0
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	
	-
	-
	100,0
	


Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 1.
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы за 2023 год
Таблица 1

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
Мероприятие муниципальной программы выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 1/1=100%
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.
	Исполнение, тыс. руб.
	Исполнение, %
	Причины
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	11.
	обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	99 999,0
	     99 999,0
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	      99 999,0
	       99 999,0
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
Муниципальное задание отсутствует.
                          
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

        3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере пожарной безопасности осуществляется на основании: 
Федерального закона от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
Постановления Правительства Самарской области от 14.04.2004 №13 «О территориальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Закона Самарской области от 09.12.2005 №219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

                                                                              1+1
              R=   _____2_____х 100% = 100 %
      19 720,0
                                                                             19 720,0                 


где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов. 
[bookmark: _GoBack]С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

         3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
     С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населенных пунктов сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019– 2027 годы.


Глава сельского поселения Кабановка                                            Ю.Г.Шаронов
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