Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка

«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы за 2023 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 № 53.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующей задачи:

- повышение срока службы объектов коммунальной инфраструктуры

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;

- по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;

- по приобретению оборудования по объектам ЖКХ.

- по капитальному ремонту объектов ЖКХ;

- по разработке проекта зоны санитарной охраны на участке водозабора;

В рамках реализации мероприятия «Приобретение оборудования по объектам ЖКХ» были приобретены насосы ЭЦВ, также осуществлялся капитальный ремонт насосов.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения» уплачены взносы на проведение капитального ремонта мест общего пользования в многоквартирном доме.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Снижение аварийности на водопроводных сетях | % | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | 100 |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Результатом реализации в 2023 году стали следующие мероприятия:

- по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;

- по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;

- по приобретению оборудования по объектам ЖКХ.

- по разработке проекта зоны санитарной охраны на участке водозабора;

- по ремонту и обслуживанию водопроводной и тепловой сетей;

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 5/5=100%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, руб. | Исполнение, руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения | 24 539,40 | 24 539,40 | 100,0 |  |
| 2. | предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения | 37 000,0 | 37 000,0 | 100,0 |  |
| 3. | приобретение оборудования по объектам ЖКХ | 29 750,0 | 29 750,0 | 100,0 |  |
| 4. | разработка проекта зоны санитарной охраны на участке водозабора | 344 653,65 | 344 653,65 | 100,0 |  |
| 5. | ремонт и обслуживание водопроводной и тепловой сетей | 19 784,61 | 19 784,61 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 455 727,66 | 455 727,66 | 100,0 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования

Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кабановка, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

# отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 1,0

# R=   ____1_____х 100%=100%

455 727,66

455 727,66

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы.

Глава сельского поселения Кабановка                                           Ю.Г.Шаронов