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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и  спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2027 годы
за 2023 год

          1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Самарской области «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и  спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2027 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 № 52.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной политики в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, создание благоприятных условий для их устойчивого развития.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельском поселении;
- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении. 

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

За отчетный год проведено 205 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие 10,1 тыс. человек. Количество формирований и кружков, созданных на базе культурно-досуговых учреждений, составляет 8 единиц, в них занимаются 85 человек. 
При КДЦ созданы творческая группа – вокальный коллектив «Селяночка».
Спортивный марафон по Скандинавской ходьбе состоялся в КДЦ с.п.Кабановка.  
В марте 2023 года были организованы информационные и просветительские акции (КДЦ с.п.Кабановка) приуроченные ко Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.
Организовывались часы патриотизма по популяризации среди подростков и молодёжи трудового подвига земляков в годы Великой Отечественной войны.
[bookmark: _GoBack]Информационные и тематические часы с детьми и подростками подготовленные к международному дню авиации и космонавтики были проведены  в   КДЦ с.п.Березняки, СК с.Богородское.
В СК Богородское проведен инструктаж «Осторожно терроризм».
Проводились мероприятия приуроченные к общероссийским и государственным праздникам.
В библиотеках поселения также проводились онлайн мероприятия, посвящённые календарным знаменательным событиям, литературным датам и юбилеям этого года, конкурсы поэтического мастерства, викторины, семинары среди читателей и пользователей библиотеки.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 1.
Таблица 1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые
	
	

	1.
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых КДЦ
	%
	7,1
	7,1
	100,0
	

	2.
	Увеличение численности населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
	%
	2,0
	2,0
	100,0
	

	3.
	Увеличение численности участников клубных формирований
	%
	2,0
	2,0
	100,0
	

	4.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Кинель-Черкасского района
	%
	9,0
	9,0
	100,0
	

	5.
	Увеличение числа фтизкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводимых спортивных мероприятий, проводимых на территории сельского поселения
	единиц
	8
	8
	100,0
	

	6.
	Увеличение числа мероприятий для подростков и молодежи
	единиц
	8
	8
	100,0
	

	7
	Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации
	единиц
	0
	0
	Х
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы **
	
	-
	-
	100,0
	



            3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
         В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году было запланировано следующее мероприятие:
-  финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра.
            Мероприятие муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированного мероприятия муниципальной программы: 1/1=100%

        3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  руб.
	Исполнение,  руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра
	4 222 500,0
	4 222 500,0
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	4 222 500,0
	4 222 500,0
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует. 
                         
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
 
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере культуры определено:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682);
- Государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2024 годы» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);
- Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

   1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00
R=                           6 ________           х 100%=  100 %
      4 222 500,0
      4 222 500,0
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100,0 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой. 

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории сельского поселения, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2027 годы


Глава сельского поселения Кабановка                                                        Ю.Г.Шаронов
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