Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области

на 2019 –2027 годы» за 2023 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области на 2019 – 2027 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации поселения Кабановка от 25.04.2018 № 55.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;

- увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2023 году производством животноводческой продукции на территории сельского поселения занимались крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. Поголовье крупного рогатого скота и коров осталось на уровне 2022 года.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | голов | 224 | 224 | 100 |  |
| 2. | Производство крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 24 | 24 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | 100 |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2023 году выполнение мероприятий муниципальной программы не запланировано

Мероприятие муниципальной программы выполнены в полном объеме. Степень выполнения запланированного мероприятия: 1/1=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования.

Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется на основании:

Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006

№ 264-ФЗ;

Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;

Государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2030 годы (постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году.

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 0,0

# R=   ______   0,0______х 100%=0,0

0,0

0,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 80 процентов или менее или равном       100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов;

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

Для дальнейшего увеличения объёмов производства основных видов продукции животноводства и роста поголовья коров во всех категориях хозяйств продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2027 годы.

Глава сельского поселения Кабановка                                                      Ю.Г.Шаронов