Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и  спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2030 годы

за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Самарской области «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 № 52.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной политики в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, создание благоприятных условий для их устойчивого развития.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельском поселении;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные направления деятельности учреждений культуры сельского поселения Кабановка направлены на совершенствование социально-культурной и досуговой деятельности, предоставление населению услуг развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством, развитие клубных формирований и любительских объединений.

Сеть учреждений культуры сельского поселения представлена 2 учреждениями культурно-досугового типа и 2 библиотеками.

На базе культурно-досуговых учреждений в отчетном периоде действовало 8 клубных формирований. Участниками самодеятельных народных творческих коллективов и любительских объединений стало 85 человек.

За 2025 год проведено 207 культурно-досуговых мероприятий (за 2024 год - 200 культурно-досуговых мероприятий), в которых приняли участие свыше 11,9 тыс. человек (11,6 тыс. человек).

В библиотеках сельского поселения Кабановка проводились мероприятия, посвящённые календарным знаменательным событиям, литературным датам и юбилеям этого года, конкурсы поэтического мастерства, викторины, семинары, выставки прикладного искусства среди читателей и пользователей библиотеки.

Основными направлениями работы библиотек являются: продвижение книги и чтения среди различных категорий населения, обеспечение свободного доступа пользователей к информационным ресурсам, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение доли численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории сельского поселения Кабановка | % | 7,2 | 7,2 | 100 |  |
| 2. | Увеличение доли численности населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 2,2 | 2,2 | 100 |  |
| 3. | Увеличение численности участников клубных формирований | % | 2,2 | 2,2 | 100 |  |
| 4. | Увеличение доли численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей сельского поселения Кабановка | % | 7,1 | 7,1 | 100 |  |
| 5. | Увеличение численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом | единиц | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| 6. | Увеличение доли численности учащихся (общеобразовательного учреждения), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
| 7. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 9,1 | 9,1 | 100,0 |  |
| 8. | Количество спортивных секций в общеобразовательном учреждении | единиц | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
| 9. | Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий на территории сельского поселения Кабановка | Единиц | 8,0 | 8,0 | 100,0 |  |
| 10. | Увеличение числа проводимых молодежных мероприятий на территории сельского поселения Кабановка | единиц | 8,0 | 8,0 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (7,2/7,2+2,2/2,2+2,2/2,2+7,1/7,1+150/150+75/75+9,1/9,1+3/3+8/8+8/8)/10*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году было запланировано следующее мероприятие:

-  финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра.

Мероприятие муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированного мероприятия муниципальной программы: 1/1=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра | 4 408,8 | 4 408,8 |  |  |
|  | ИТОГО: | 4 408,8 | 4 408,8 |  |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере культуры определено:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;

- Государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682);

- Государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);

- Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

7,2/7,2+2,2/2,2+2,2/2,2+7,1/7,1+150/150+75/75+9,1/9,1+3/3+8/8+8/8

R=                           10 ________           х 100%= 100 %

4 408,8

4 408,8

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 80 процентов или менее или равном    100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100,0 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории сельского поселения, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы.

Глава

сельского поселения Кабановка                                                         Ю.Г. Шаронов