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 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и  спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2030 годы
за 2025 год

          1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Самарской области «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 № 52.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной политики в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, создание благоприятных условий для их устойчивого развития.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельском поселении;
- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении. 

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Основные направления деятельности учреждений культуры сельского поселения Кабановка направлены на совершенствование социально-культурной и досуговой деятельности, предоставление населению услуг развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством, развитие клубных формирований и любительских объединений.
         Сеть учреждений культуры сельского поселения представлена 2 учреждениями культурно-досугового типа и 2 библиотеками.  
          На базе культурно-досуговых учреждений в отчетном периоде действовало 8 клубных формирований. Участниками самодеятельных народных творческих коллективов и любительских объединений стало 85 человек.           
          За 2025 год проведено 207 культурно-досуговых мероприятий (за 2024 год - 200 культурно-досуговых мероприятий), в которых приняли участие свыше 11,9 тыс. человек (11,6 тыс. человек).
          В библиотеках сельского поселения Кабановка проводились мероприятия, посвящённые календарным знаменательным событиям, литературным датам и юбилеям этого года, конкурсы поэтического мастерства, викторины, семинары, выставки прикладного искусства среди читателей и пользователей библиотеки.
         Основными направлениями работы библиотек являются: продвижение книги и чтения среди различных категорий населения, обеспечение свободного доступа пользователей к информационным ресурсам, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год.

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые
	
	

	1.
	Увеличение доли численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на  территории сельского поселения Кабановка
	%
	7,2
	7,2
	100
	

	2.
	Увеличение доли численности населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
	%
	2,2
	2,2
	100
	

	3.
	Увеличение численности участников клубных формирований
	%
	2,2
	2,2
	100
	

	4.
	Увеличение доли численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей сельского поселения Кабановка
	%
	7,1
	7,1
	100
	

	5.
	Увеличение численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом
	единиц
	150,0
	150,0
	100
	

	6.
	Увеличение доли численности учащихся
(общеобразовательного учреждения), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
	%
	75,0
	75,0
	100
	

	7.
	Удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой 
и спортом
	%
	9,1
	9,1
	100,0
	

	8.
	Количество спортивных секций в общеобразовательном учреждении
	единиц
	3,0
	3,0
	100,0
	

	9.
	Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий на территории сельского поселения Кабановка
	Единиц
	8,0
	8,0
	100,0
	

	10.
	Увеличение числа проводимых молодежных мероприятий на территории сельского поселения Кабановка
	единиц
	8,0
	8,0
	100,0
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы,  иной программы, входящих в состав  муниципальной программы)
	
	-
	-
	(7,2/7,2+2,2/2,2+2,2/2,2+7,1/7,1+150/150+75/75+9,1/9,1+3/3+8/8+8/8)/10*100%=100%
	


      
            3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
         В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году было запланировано следующее мероприятие:
          -  финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра.
            Мероприятие муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированного мероприятия муниципальной программы: 1/1=100%

        3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение,  тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра
	4 408,8
	4 408,8
	
	

	
	ИТОГО:
	4 408,8
	4 408,8
	
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует. 
                         
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
 
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере культуры определено:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682);
- Государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);
- Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,


7,2/7,2+2,2/2,2+2,2/2,2+7,1/7,1+150/150+75/75+9,1/9,1+3/3+8/8+8/8
R=                           10 ________           х 100%= 100 %
         4 408,8
         4 408,8

         где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 80 процентов или менее или равном    100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100,0 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой. 

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории сельского поселения, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы.


Глава 
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