Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка

«Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 - 2030 годы за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области «Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 - 2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 №51.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- повышение срока службы инженерных сетей;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству;

- инициативный проект «Благоустройство Центрального парка «Аллея Учительской славы».

В рамках мероприятия «содержание мест захоронений» производились работы по вывозу ТКО с территории кладбищ.

Также производились опиловка аварийных деревьев и вырубка кустарников на территории с. п. Кабановка.

В отчетном году на постоянной основе велась работа по уборке мусора на территории поселения, а также скос сорной растительности.

В 2025 году на территории с. п. Кабановка был реализован инициативный проект «Благоустройство Центрального парка «Аллея Учительской славы».

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                 Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Замена ламп уличного освещения | единиц | 45 | 45 | 100 |  |
| 2. | Доля жителей сельского поселения, охваченных сбором и вывозом ТБО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (45/45+100/100+1/1)/3*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Результатом реализации муниципальной программы в 2025 году стали следующие мероприятия:

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству;

- инициативный проект «Благоустройство Центрального парка «Аллея Учительской славы».

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила: 3/3=100%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | прочие мероприятия по благоустройству | 543,1 | 434,7 | 80,0 | Денежные средства (спонсорская помощь в сумме 100 000,00 рублей) на реставрацию памятника ветеранам Великой Отечественной войны поступили после празднования 9 мая, в связи с чем ремонтные работы перенесены на следующий финансовый год |
| 2. | инициативный проект «Благоустройство Центрального парка «Аллея Учительской славы» | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| 3. | содержание мест захоронения | 21,0 | 21,0 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 584,1 | 475,7 | 81,4 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования

Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от от 05.02.2014 №9.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

# отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 45/45+100/100+1/1

# R=    __           3              х 100%= 122, 7%

475,8

584,1

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 122,7% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать муниципальную программу эффективной.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2030 годы.

Глава

сельского поселения Кабановка                                                        Ю.Г. Шаронов