Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка
 «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области 
на 2019 –2030 годы» за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области на 2019 – 2030 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации поселения Кабановка от 25.04.2018 № 55.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:
- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;
 - увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

       3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
         3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.     
В 2025 году производством животноводческой продукции на территории сельского поселения занимались крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. Поголовье крупного рогатого скота и коров осталось на уровне 2024 года.
	
3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

[bookmark: _GoBack]Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% *
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Поголовье коров в хозяйствах всех категорий
	голов
	     184
	184
	100
	

	2.
	Производство крупного рогатого скота  на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тонн
	      25
	25
	100
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	
	-
	-
	(184/184+25/25)/2*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.     

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.     

 
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.


3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы
В 2025 году изменения в муниципальную программу не вносились.

  3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Отсутствуют.
3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования.
Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется на основании: 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ;
Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;
Государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2030 годы (постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году.
              Степень достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%.
        В 2025 году выполнение основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено. Выполнить комплексную оценку эффективности не представляется возможным.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).
Для дальнейшего увеличения объёмов производства основных видов продукции животноводства и роста поголовья коров во всех категориях хозяйств продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2030 годы. 



Глава сельского поселения Кабановка                                                      Ю.Г.Шаронов


