Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области

на 2019 –2030 годы» за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области на 2019 – 2030 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации поселения Кабановка от 25.04.2018 № 55.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;

- увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

# В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

В 2025 году производством животноводческой продукции на территории сельского поселения занимались крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. Поголовье крупного рогатого скота и коров осталось на уровне 2024 года.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | голов | 184 | 184 | 100 |  |
| 2. | Производство крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (184/184+25/25)/2*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

# В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

# В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы

В 2025 году изменения в муниципальную программу не вносились.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования.

Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется на основании:

Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006

№ 264-ФЗ;

Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;

Государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2030 годы (постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году.

Степень достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%.

В 2025 году выполнение основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено. Выполнить комплексную оценку эффективности не представляется возможным.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

Для дальнейшего увеличения объёмов производства основных видов продукции животноводства и роста поголовья коров во всех категориях хозяйств продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2030 годы.

Глава сельского поселения Кабановка                                                      Ю.Г.Шаронов