Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 08.12.2016 №158.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является своевременное и достоверное информирование населения сельского поселения Кабановка о деятельности органов местного самоуправления.

Для выполнения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, нормативных  правовых актов издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году в рамках мероприятия муниципальной программы  «опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности Администрации сельского поселения Кабановка и Собрания представителей сельского поселения Кабановка»  было опубликовано 103 нормативных правовых акта и 21 объявление о деятельности органов местного самоуправления в газете «Кабановские вести».

Произведена уплата членского взноса для осуществления деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области.      В рамках мероприятия «прочие расходы» была произведена оплата за лицензию информационной системы «Автоматизированный учет поселений».

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Таблица1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Опубликование нормативных правовых актов о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кабановка | единиц | 103 | 103 | 100 |  |
| 2. | Объявления и иная информация о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кабановка | единиц | 21 | 21 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | (103/103+21/21)/2*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В 2025 году выполнялись следующие мероприятия муниципальной программы:

- опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности Администрации сельского поселения Кабановка и Собрания представителей сельского поселения Кабановка;

- уплата членского взноса для осуществления деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»;

- прочие расходы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированного мероприятия муниципальной программы: 3/3=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности Администрации сельского поселения Кабановка и Собрания представителей сельского поселения Кабановка | 12,9 | 12,9 | 100,0 |  |
| 2. | Уплата членского взноса для осуществления деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
| 3. | Прочие расходы | 63,0 | 63,0 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 78,9 | 78,9 | 100,0 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере информирования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 1991 № 2124-1 «Закон о средствах массовой информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

# ,

# 103/103+21/21

# R=   ________     2_________х 100%= 100 %

# 78,9

# 78,9

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 80 процентов или менее или равном    100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы - 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы в 2026 году.

Глава

сельского поселения Кабановка                                                      Ю.Г.Шаронов